合同版本：JJZX-2026-05

合同编号：XXXX-20XXXX-XXXXX

建设工程施工合同

# 工程名称：******************

# 发 包 人：******************

# 承 包 人：******************

签订地点：河南省漯河市牡丹江路288号中国双汇总部大楼

签订日期：

合同协议书

发包人（全称）：******************公司

# 承包人（全称）：******************公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就******************项目土建工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

工程名称: ******************

工程地点: ******************

工程内容：******************

二、工程承包范围及承包方式

## 1、承包范围：******************土建工程范围内    等施工。

不经发包人现场代表书面同意，承包人不得随意增加工程量；发包人有权拒绝支付未经发包人现场代表同意而超过合同价款及范围的工程款。

2、承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全文明等。

三、工期要求

1、总工期为     日历天；

计划开工日期：     年     月     日；

计划竣工日期：     年     月     日；

## 具体开工日期以发包人通知为准。以上总工期含政府扬尘管控等环保治理时间、春节假期、人员进场、临设搭设、施工准备等。承包人需按照总工期的要求配合施工，不得耽搁下道工序的施工。

2、工期顺延

如遇下列情况，经发包人现场代表确认后，工期相应顺延，双方因工期顺延产生的费用，由双方各自承担：

（1）按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；

（2）凡发包人负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度；

（3）出现重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于发包人原因造成施工无法进行的原因而影响进度；

（4）非因承包人原因造成的在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；

（5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工，但因承包人原因造成时除外；

（6）不可抗力因素而延误工期。

3、因政府政策等原因导致的工期延误

因政府要求、管控等政策（不含政府扬尘管控等环保治理政策）影响施工进度的，发包人、承包人一致同意根据影响情况顺延工期；由于工期顺延，发包人自身产生的费用由发包人自行承担，承包人自身产生的费用由承包人自行承担。

四、质量标准

1、工程质量符合现行的《建筑工程施工质量验收统一标准》以及其它相关国家标准。

2、承包人必须严格按照国家规定、规范及发包人技术标准施工，因承包人原因造成不符合质量要求的，承包人应保证负责返工、修补，直至达到质量要求并承担因此造成的一切费用；整改后仍达不到质量要求或拒不整改的，发包人有权拒付工程款直至解除合同。

3、承包人在施工过程中必须遵守下列规定

（1）由承包人提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按国家有关规定及本合同约定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；

（2）由发包人提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变、代用必须经基建中心主管领导签字同意并发出正式书面通知和发包人派驻代表签证后，方可用于工程；

（3）隐蔽工程必须经发包人派驻代表或发包人委托的监理工程师检查、验收签章后，方可进行下一道工序；隐蔽工程结算时，承包人应当提供完整的、且能够展现隐蔽工程施工过程的图片，否则，视为承包人违约，发包人有权按照隐蔽工程结算总金额的5%支付惩罚性违约金；如经发包人检查后发现隐蔽工程与设计/施工图纸不符且存在严重质量问题，发包人有权要求承包人返工，并按照隐蔽工程结算总金额的20%支付惩罚性违约金；如经发包人检查后发现隐蔽工程与设计/施工图纸不符但不影响使用，发包人有权按照实际工程量结算隐蔽工程价款，并要求承包人按照隐蔽工程价款的10%支付惩罚性违约金。

（4）承包人应按质量验评标准，由质监站对工程进行单位工程质量进行评定，评定完成后，7-15个工作日内将单位工程质量评定结果以书面方式送发包人；如不需质监站质量验评标准评定的，需按照双汇发展相关规定进行分项、分部和单位工程质量验收，5个工作日内将分项、分部和单位工程质量验收单以书面方式报送发包人；

（5）出现以下情形之一，发包人有权暂停支付工程进度款/工程尾款且不承担任何违约责任，直至承包人采取或者完成相关补救措施：

按图纸、设计规范、施工及验收规范、批准的合理施工方案和依据规范的公布的定额综合计价工作内容，要求承包人必须提供符合规范要求的原始记录和签证认可资料却未提供的；

按规定需完成的施工程序、内容必须完成却在检查中发现承包人漏缺施工程序、内容、偷工减料影响施工质量的；

检查发现承包人完成工作内容未按规范或要求施工降低标准且未经认可却不切实际高套高算的；

（6）承包人在施工中发生质量事故，应及时报告发包人派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包人备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、发包人等单位共同研究，并经设计、发包人书面签证后实施；

如承包人出现质量事故而未向发包人报告的，每发生一次，发包人有权要求承包人支付违约金5000元，可以累计计算。

五、合同价款

暂定合同总价（人民币大写）    元整，（小写）¥    元；其中，税费    元，不含税金额    元，开具税率   %增值税专用发票。

在合同履行期间如遇国家税率调整，含税开票价按“不含税价”和税率调整后的“增值税”同步调整。

如因承包人原因（包括但不限于逃匿/失联，未申报/未缴税、虚开发票等）导致发票被认定为异常凭证，造成发包人进项税额转出、补缴增值税及附加、滞纳金、罚款、企业所得税调增、律师费、诉讼费等全部直接与间接损失，均由承包人全额赔偿。发包人有权在保证金及应付款中直接抵扣，不足部分承包人应在收到通知后3个工作日内补足，否则发包人有权追究承包方法律责任。

****年**月**日本工程年度标招标时，承包人已缴纳到双汇发展的投标保证金*万元自动转为合同履约保证金，作为承包人对工程合同履约的担保，本合同签订时不再单独收取合同履约保证金。

- 工程款支付方式

1、本工程合同发包人不拨付工程备料款和预付款，进度款按每月实际完成工程量支付，承包人于每月20日提交当月工程款支付报表及对应工程量证明材料，经发包人审核确认后，按核定完成工程量的60%拨付进度款，签证变更工程价款同期拨付至60%，当工程进度款累计支付额（含变更、签证）达到合同总价的60%时，停止拨付工程款。

工程进度款计算公式：

付款总价=合同清单综合单价*已验收工程量*60%+定额工程造价×（1-下浮百分点）*已验收工程量*60%。

2、经双汇发展审计中心竣工结算审核后30个工作日内，发包人支付至工程总结算价款的97%（其中防水工程支付至防水结算价款的90%），提交结算款100%的发票；剩余结算款的3%作为质保金、质保期2年（其中防水工程保留防水工程造价的10%作为质保金、质保金保留期5年）；在工程竣工验收合格之日起质保金保留期满后，由承包人提出申请，经发包人确认无工程质量问题后30个工作日内结算完毕，余款无息退还承包人（不计利息，扣除第三方维修费用）。

3、发包人有权在未收到承包人开具的合格发票前延迟履行付款义务，且该延迟行为不构成违约。

4、竣工结算期限：工程竣工验收合格，承包人提交完整的竣工结算资料，发包人基建中心自收到承包人报送的完整竣工结算申请单后6个月内完成审核；发、承包双方一致同意工程结算书须报经双汇发展审计中心审核，双汇发展审计中心审核期限不超过6个月。如承包人报送的竣工结算申请单及随附的相关资料不齐全、内容不符合要求或者发包人对竣工结算申请单有异议的，发包人有权拒绝接收或者退回承包人修正和提供补充资料；发包人审批竣工结算申请单的期限重新计算。

针对竣工结算期间未付工程价款利息事宜，因双方未完成工程结算，双方一致同意竣工结算期间不计息。

七、工程款决算办法

结算总价=定额工程造价×（1-下浮百分点）+合同综合单价*实际工程量。

（一）无法套用全费用清单综合单价的按照定额下浮执行

定额下浮执行原则

1、工程均依据施工图、现场签证、变更资料、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2016年)、《河南省市政工程预算定额》(2016年)与该定额相配套的现行有效的相关文件规定。其中，其他措施费中夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费，如因发包人原因，实际发生时，办理签证套定额下浮计取。人工费指数、机械人工费指数、管理费指数调整按合同签订之日河南省省建设工程消防技术中心发布的现行豫建消技调整文件执行。

### 2、材料价格

工程建设期间，执行施工期间的**省建设工程造价管理部门发布的**价格信息或《**工程造价信息》中相关材料信息价格（除税信息价）的算术平均值；如果价格信息中没有价格的材料，承包人同意依据发包人制定的《双汇发展国产工程物资供应管理规范》，按照市场调查价予以确认，调查材料价格不再下浮。

### 3、发包人采购供应的材料

土建工程中内、外墙漆、乳胶漆、地板砖、屋面防水卷材、地面保温材料、排水管道、玻璃钢化粪池、铸铁井盖、铸铁篦子、道牙由发包人负责供应，承包人负责安装，在竣工结算时不应包含以上材料价格（涉及上述材料调差时，市场价应为零）。发包人采购供应的材料在结算时按定额分析数量（含定额损耗率）乘以定额预算价格扣回，即结算时在对应的供应材料调差时市场价格为零。如实际使用量超出定额分析用量（含定额损耗率），超出部分按实际采购供应价格扣回。

交钥匙工程包括保温门、肯德基门、冷库保温门（含风幕）、卷帘门、滑升门、门封、成品装饰门、防火门窗、防火卷帘、塑钢门窗、铝合金门窗等各种门窗和卫生间隔断、防火涂料、耐磨地面、聚氨酯圆弧角、保温工程、夹芯板吊顶隔墙库板以及机电设备安装等有发包人负责供应和安装。

4、税金按一般计税方法（9%）计算，付款时提供增值税专用发票，竣工结算时税率按照国家税收政策调整办法计取，在合同履行过程中，如遇国家税收政策变化，则税率应随之调整。

5、水电供应由发包人提供接驳点，施工用水、电装表计量，水电费由接入点总承包人承担，其它各专业分包单位使用水电时，水、电费由总承包单位收取，施工用水装表计量按购进供水部门开票综合含税单价结算；施工用电装表计量另加20%的损耗后，按购进供电部门开票综合含税单价结算。如当地建设部门要求办理有关手续，请按照当地建设部门有关要求办理相关手续，并承担费用。

1）定额结算时，出具缴费收据；不能提供缴费收据的，竣工结算时按各项工程量所含水、电用量调整为零计算。

2）合同综合单价报价中包含水电费的，水电费出具缴费收据；不挂表计费的，发现一次（检查频次按24小时）考核违约金200元/处。

6、大型机械进出场费按签证计算，仅计算一次进出场费用。

7、如遇降水，则按相应定额计算并下浮40%后计入总造价费用。

8、最终结算按照上述原则执行，除以上已明确计费内容外其他概不计取，招标文件另有规定的除外。

（二）有清单结算综合单价的按照合同结算综合单价*实际完成工程量结算。

本合同中全费用清单综合单价应包括：人工费、材料费、辅材费、施工机械使用费、措施费、安全文明施工费、规费、管理费、利润、施工配合费、专家论证费、图纸深化优化费、其他（包括但不限于运杂费、甲供材料保管费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、扬尘处理费、水电费、乙供材料实验检验费、垃圾清运费、保洁费、排污费、办理验收手续费，以及招标文件、图纸、工程技术要求资料和合同等约定的责任和义务等）、税金以及合同约定招标范围内的风险等一切费用。

八、违约责任

1、承包人违约责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

- 工程质量达不到本合同规定标准，由承包人无偿修复直至达到标准，由此发生的一切费用和责任由承包人承担。由于修复、返工而逾期竣工的，对发包人造成的损失由承包人承担。

若承包人严重违反本合同质量要求的，出现质量事故的，每出现一次发包人有权要求承包人支付合同总额比例0.2％-2％同时不低于2000元的违约金，且在接到发包人通知后，15个日历天仍未采取有效措施的，发包人有权缩减承包人施工合同范围。缩减合同范围后承包人仍不能满足合同质量及相关法规要求，发包人有权解除合同并扣除全部合同履约保证金，停止支付全部剩余工程款，承包人还应承担由此给发包人造成的其他直接或者间接损失。

- 发包人组织的工程验收合格或视为合格，是指对工程外观瑕疵进行验收合格，而非对隐蔽工程质量问题、内在工程质量问题及其他非外观瑕疵问题的验收合格，如工程隐蔽工程存在质量问题、内在质量存在问题及存在其他非外观瑕疵的质量问题仍由承包人承担相应责任；本合同工程经发包人验收合格或视为合格后，但对工程质量问题有具体约定的，依据具体约定执行，没有具体约定的，按照本条约定的原则执行：

1）出现下列具体情形之一的，即使经发包人验收合格，仍属于存在工程质量问题：

①因承包人原因未按设计/施工图纸施工的，如钢筋混凝土工程、管道回填、地埋电缆铺沙盖砖等；

②如需根据第三方检测报告来确认是否验收合格的，如验收报告存在虚假检测、虚假数据等弄虚作假行为，一律按照不合格处理。

2）出现工程质量问题，承包人须按照设计/施工图纸对不合格工程进行修复或加固达到约定质量标准，修复工程自验收合格之日起重新计算保修期；

3）承包人同意承担因修复不合格工程所发生的全部费用，包括但不限于材料费、施工费用、发包人直接和间接损失费，并同意发包人对其进行因修复工程发生全部费用30%的惩罚性违约金考核。

4）若承包人不在约定期限内派人修理或者保修后仍达不到质量标准的，发包人可委托有资质的第三方进行修理，维修费用由承包人承担，承包人同意承担因修复不合格工程所发生的全部费用1倍的惩罚性违约金考核，修复不合格工程所发生的全部费用包括但不限于材料费、施工费用、发包人直接和间接损失费。

- 承包人应保证本工程整体效果，如因承包人未按图施工或材料质量问题等导致效果差别较大，应无偿修复，由此造成的费用及责任由承包人承担。

- 承包人竣工未验收通过的，导致项目无法办理或延迟办理竣工验收，由此造成的损失及责任由承包人承担。

- 承包人在施工过程中造成承包人及其工作人员、发包人及任何第三方人身损害和财产损失的事故，承包人应承担相应的法律责任，给发包人造成经济损失或人员伤害，或发包人先行代为承担的，发包人有权向承包人进行追责及追偿，承包人应承担相应的事故责任和经济责任，且发包人有权直接从承包人工程款中将相关损失及赔偿款进行抵扣。

- 承包人在施工期间，杜绝发生重大伤亡安全事故，如发生任何安全事故，承包人应立即通报发包人，同时按政府有关规定处理，事故所发生的费用由承包人根据责任承担，在处理事故过程中，除因政府原因要求停工的情形外，承包人不得以任何理由停止施工，本合同约定之工期不得顺延。若因承包人原因发生责任事故导致发包人承担责任及产生经济损失的，发包人有权向承包人进行追责及追偿。承包人应承担相应的事故责任和经济责任，且发包人有权直接从承包人工程款中将相关损失及赔偿款进行抵扣。

- 扬尘治理及疫情防控必须达到相关政府部门的要求和标准，并主动对接及协调相关政府部门，相关费用由承包人承担。若由于承包人原因造成政府处罚，则由承包人承担该笔费用且工期不予顺延，若因承包人不积极协调扬尘治理及疫情防控事宜给发包人造成不良影响，发包人按照政府罚款3倍金额扣除承包人违约金（在最近一次付款中扣除）。

- 承包人在施工期间应严格遵守国家、省、市及发包人有关防火、防爆和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫、城管、疫情防护和环保安全等规定，建立规章制度和防护措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

- 未经发包人同意承包人不得将其承包的部分或者全部施工项目分包给第三方施工，否则均视为违法分包；若承包单位存在允许他人借用自身施工资质、挂靠、转包、违法分包行为，发包人有权扣除承包单位全部合同履约保证金，并按已完成合同工程量总价的10%向发包人支付惩罚性违约金，且发包人有权解除合同，一切责任由承包人承担，承包单位还需要承担其他相应法律责任。

- 承包人因与其工作人员或其他第三方发生争议的，牵连到发包人（包括但不限于发包人参与到诉讼、仲裁中，或其工作人员、第三人为向承包人主张权利而围堵、纠缠发包人等），发包人有权扣除承包人等额工程款，工程款不足以弥补发包人损失的，发包人有权另行主张。

- 承包人应当按照合同约定及时进场开展工作，经发包人三次催告，承包人仍未进场开展主要工作或者拒不进场的，发包人有权单方解除合同，并有权要求承包人按照本合同约定费用总额的30%支付违约金，如果承包人支付的违约金不足以弥补发包人实际损失的，发包人有权继续追究承包人的违约责任。

- 因承包人原因造成某月进度未按照施工进度计划完成的，支付月进度款时，按月进度计划每延迟1日历天必须向发包人支付合同总价比例0.3‰且不低于2000元不高于10000元的工期违约金，如最终竣工日期满足施工进度计划要求，且不影响其他专业工程最终完工工期的，发包人在结算时则返还其工期违约金。此违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或本合同规定的其他责任。

因承包人原因导致工期延误，经发包人三次同意延长工期，但承包人仍未按照延长的工期完成，发包人有权决定是否解除合同，如发包人同意合同继续履行的，承包人承诺并同意按照已完成的工程进度总价的10%向发包人支付惩罚性违约金。合同解除的，承包人承担发包人全部损失，同时承诺并同意按照已完成的工程进度总价的30%向发包人支付违约金。

- 承包人不执行或延迟执行工程师发出的合理指令，对项目工程质量、进度、安全等造成影响的，承包人支付违约金2000元/次。

- 承包人未及时通知发包人到场检查，私自覆盖隐蔽工程，隐蔽验收资料提交不完整、不及时、不准确的，承包人承担重新检验、覆盖或修复发生的全部费用，发现一次承包人支付违约金2000-5000元/次。

- 如承包人中途擅自退场、停工的，发包人有权要求承包人支付违约金10000元/天，累计计算；超过15天的，发包人有权解除合同。

- 未及时支付农民工工资、拖欠克扣农民工工资、或未妥善处理农民工工资造成农民工直接向发包人主张权利的：

1）发生农民工讨薪事件时，承包人应当24小时内予以解决，不能按时解决的，如牵扯到发包人，包括但不限于农民工、民工班组等采取围堵发包人厂区、场区、行政办公区等方式、以及通过起诉发包人导致发包人卷入诉讼的，发包人有权按照每次壹万-伍万元的标准对承包人进行考核。

2）如因承包人、承包人的分包方出现拖欠劳务人员（农民工）工资的现象而导致劳务人员（农民工）通过围堵、干扰、阻扰、信访、媒体或网络曝光等方式造成发包人无法正常经营或者企业形象受损的，每出现一次，发包人有权要求承包人支付合同金额10%（不低于50万元）的违约金，累计计算。

3）如因承包方、承包方分包人未及时支付工程劳务人员（含农民工）工资、劳务费用等费用，导致发包方、承包方、承包方分包人等被工程劳务人员（含农民工）起诉至人民法院主张工资、劳务费用等费用，经人民法院判决认定承包方、承包方分包人确实拖欠工程劳务人员（含农民工）工资、劳务费用等费用的，承包方、承包方分包人应当按照人民法院终审判决认定的金额及时支付，同时，发包方有权按照人民法院终审判决认定拖欠费用金额的100%为标准要求承包方支付违约金。

- 承包人将本工程转包或者肢解以后以分包的名义分包给他人、自身施工资质出借给第三人或者允许第三人挂靠的，发包人有权扣除承包人交纳的合同履约保证金，并有权拒付剩余工程款直至解除合同。

- 承包人不履行本合同或履行本合同不符合约定包括但不限于未能按合同约定时间完工或未能达到约定的质量标准时视同承包人违约，发包人除有权扣除工程款的30%作为违约金外，还有权要求承包人赔偿因违约而给发包人造成的一切损失。

- 因承包人原因导致发包人解除本合同或者合同无效的，发包人有权扣除承包人全部合同履约保证金，并有权要求承包人按已完成合同工程量总价的5%支付违约金，但本合同其他条款对违约责任承担方式另有约定的除外。

- 承包人提供的决算包括施工图纸（如有时）、合同、以及需项目公司经理、验收人员、施工单位负责人签字确认的工程量验收统计单。

- 承包人通过下列行为之一，骗取、套取发包人工程款的，均属于严重的欺诈行为，发包人除有权要求承包人赔偿发包人被骗取、套取的工程款外，还有权要求承包人按照骗取、套取工程款金额的5倍支付惩罚性违约金，涉嫌犯罪的，发包人将移交公安机关处理：

1）虚报、虚增工程量的；

2）未按设计施工而虚报按设计施工的；

3）虚报检测费等各类费用的；

4）报非所干，套用高价定额的；

5）其他骗取、套取工程款情形的。

- 承包人出现下列管理行为之一的，发包人有权按照以下标准进行考核，考核标准具体如下：

| 管理违约考核标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维度一 | 维度二 | 要求 | 违约情况 | 经济违约金 |
| 行为管理 | 材料管理、现场质量管理、验收管理、安全作业管理 | 自检报验 | 未自检报验进行下一步施工 | 违约金500元,拆除私自施工工程，并全部承担造成的其他损失 |
|  |  | 过程巡检 | 未巡检反馈 | 第一次警告，第二次违约金200元 |
|  |  | 工程质量验收 | 验收不合格 | 基础违约金额500元，每推迟1天时间按照违约金1000元/天，造成的其他损失全部承担 |
|  |  | 安全管理 | 未进行交底、培训、台账不登记、不反馈 | 第一次警告，第二次违约金1000元 |
|  |  | 资料收集整理 | 资料弄虚作假 | 更换质检员，并处罚违约金5000元 |
|  |  | 流程制度执行 | 材料、安全、验收、施工过程不按照甲方流程执行、反馈、提交资料，违反作业流程和标准 | 第一次警告，第二次违约金1000元 |
|  |  | 样板工程 | 样板工程未认证通过，私自进行下一步施工 | 违约金500元,拆除私自施工工程，并全部承担造成的其他损失 |
| 现场结果 | 安全 | 安全事件：出现安全违规作业情况：作业防护措施不到位、私自违规作业，直接花费金额0元 | 发生安全事件 | 施工方违约金2000元 |
|  |  | 五级事故(轻微):因工负伤(机械伤害、违规操作等),直接花费金额0元＜X≤800 | 发生五级安全事故 | 违约金2000,并全部承担造成的其他损失 |
|  |  | 四级事故(一般):因工负伤(机械伤害、违规操作等),直接花费金额800元K≤5000 | 发生四级安全事故 | 违约金5000,并全部承担造成的其他损失 |
|  |  | 三级事故(较大):因工负伤，鉴定为轻伤；直接花费金额5000元＜X≤20000元 | 发生三级安全事故 | 违约金20000,并全部承担造成的其他损失 |
|  |  | 二级事故(重大):因工负伤，鉴定为重伤；直接花费金额20000元＜X≤50000元 | 发生二级安全事故 | 违约金50000元，并全部承担造成的其他损失 |
|  |  | 一级事故(特大):出现工亡(不含突发疾病)直接花费金额100000元＜X | 发生一级安全事故 | 违约金100000元，并全部承担造成的其他损失 |
| 管理违约考核标准 |  |  |  |  |
| 维度一 | 维度二 | 要求 | 违约情况 | 经济违约金 |
| 现场结果 | 质量 | 材料管理 | 出现不合格材料使用情况 | 不合格材料10倍金额 |
|  |  | 样板工程 | 大面积施工质量要高于样板工程，施工质量低于样板工程 | 基础违约金额500元，不合格工程全部拆除，每推迟1天时间按照1000元/天，造成的其他损失全部承担 |
|  |  | 施工质量 | 施工质量不合格 | 基础违约金额500元，每推迟1天时间按照1000元/天，造成的其他损失全部承担 |
|  |  | 验收结果 | 验收不合格 | 基础违约金额1000元，每推迟1天时间按照2000元/天，造成的其他损失全部承担 |
|  |  | 质量安全隐患问题整改 | 逾期验收不合格 | 基础违约金额1000元，每推迟1天时间按照违约金2000元/天，造成的其他损失全部承担 |
|  |  | 结算单准确性 | 工程量、价格提报错误 | 违约金200元/次 |
|  |  | 成品保护 | 材料成品保护不到位，垃圾未清理 | 第一次警告，第二次违约金200元，每推迟1天时间按照违约金1000元/天 |
|  |  |  | 施工质量成品保护不到位 | 第一次警告，第二次违约金500元，每推迟1天时间按照违约金2000元/天 |
| 安全文明规章制度 | 安全文明施工管理 | 文明施工 | 建筑垃圾，生活垃圾未清理/清理不彻底，场地积水严重 | 1000元/次 |
|  |  |  | 施工现场有吸烟现象/未在吸烟处吸烟 | 500/次 |
|  |  |  | 未进行三级安全教育进入现场施工 | 500/人 |
|  |  |  | 现场设置厕所后施工人员随地大小便 | 100元/次 |
|  |  |  | 出现打架斗殴事件 | 500元/次(清场) |
|  |  |  | 进入施工现场的人员赤膊、穿短裤、裙子或穿凉鞋、高跟鞋的 | 100元/人 |
|  |  |  | 酒后作业 | 500元/次/人 |
|  |  |  | 施工现场未佩戴安全帽 | 100元/人 |
| 管理违约考核标准 |  |  |  |  |
| 维度一 | 维度二 | 要求 | 违约情况 | 经济违约金 |
| 安全文明规章制度 | 安全文明施工管理 | 文明施工 | 特种作业人员未持证上岗 | 500/人(更换人员) |
|  |  |  | 高处作业人员未系安全带 | 300元/人 |
|  |  |  | 机械未固定牢固 | 1000元/次 |
|  |  |  | 吊装管道时，防止管道滑落 | 1000元/次 |
|  |  | 临边安全 | 坑边、孔洞、危险及重要场地未挂安全警示牌 | 300元/处 |
|  |  |  | 防护栏杆高度低于2m;栏杆柱间距大于2m,不牢固、可靠、未挂设安全网 | 500元/处 |
|  |  |  | 高处作业临边、临空边和下方未按规定挂设安全网，安全网未挂设牢固 | 1000元/处 |
|  |  |  | 对于宽度小于800mm的洞口，未采取覆盖封闭措施 | 500元/处 |
|  |  | 安全用电 | 配电系统未设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电(三级配电、二级保护) | 3000元/次 |
|  |  |  | 配电箱内接线私拉乱接(一机、一箱、一闸、一漏保) | 2000元/次 |
|  |  |  | 电气设备线路过道未按规定进行架空或埋地 | 500元/次 |
|  |  |  | 配电箱/配电柜周边不允许存放杂物 | 2000元/次 |
|  |  |  | 配电箱未设置支架、电线直供、无保护零线、用电线路未经漏保 | 500元/次 |
|  |  |  | 配电箱损坏/缺损 | 300元/次 |
|  |  |  | 现场所有临时用电必须为专业电工持证上岗作业，禁止非电工人员接线，接线时未做防护措施的 | 1000元/人 |
|  |  |  | 临时用电配电箱每日巡查记录未及时更新，未标识电路图或电路图不清晰的 | 500元/次 |
|  |  |  | 现场临时用电接线、插头、插座损坏，使用不符合要求 | 1000元/次 |
|  |  |  | 生活区电线私拉乱接、违规使用大功率电器 | 1000元/次 |
| 管理违约考核标准 |  |  |  |  |
| 维度一 | 维度二 | 要求 | 违约情况 | 经济违约金 |
| 安全文明规章制度 | 安全文明施工管理 | 消防安全 | 生活区/现场无灭火器或过期 | 2000元/次 |
|  |  |  | 易燃易爆区(如模板方木存放区、危险品库房、气瓶、聚氨酯存放等)没有严格按要求设置安全警示牌、避雷及防静电设施、消防设施、安全距离的 | 500元/次 |
|  |  |  | 危险品未设专区存放，未严格控制进出库的 | 500元/次 |
|  |  |  | 动火作业前无办理动火审批手续 | 1000元/次 |
|  |  |  | 现场焊接未设置防火斗 | 300元/次 |
|  |  | 材料摆放 | 所有管道、管件必须先刷漆再安装，不允许锈蚀状态安装，刷漆 | 200元/处 |
|  |  |  | 进场材料未进行保护、材料堆放杂乱、未上盖下垫，转运过程磕碰破损 | 200元/处 |
|  |  |  | 所有管口必须封闭，防止进入杂物； | 200元/次 |
|  |  |  | 贵重或精密设备、材料存放或其他要求防水的材料而未采取防雨等保护措施的 | 1000元/处 |

2、发包人违约责任

发包人不履行本合同或履行本合同不符合约定包括但不限于未能按合同约定期限和方式支付工程款的，每滞后一天按照一年期市场存款报价利率乘以工程结算价款尾款向承包人支付滞纳金，但因承包人原因造成时除外。

3、本合同项下发包人的损失赔偿范围包括发包人的直接损失和间接损失（间接损失无法计算的，按不含税总价的20%确定），具体包括但不限于发包人向第三方承担的赔偿款、补偿款、道义资助款、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费、市内交通费、文印费以及其它必要支出等。

九、合同争议解决办法

凡因本合同引起的或者与本合同有关的任何争议，均应提交漯河仲裁委员会仲裁，按照申请时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

十、安全文明施工

1、承包人应严格执行国家及工程所在地省、市、发包方现行的安全施工法规、规定制度，并承担因承包人自身施工及管理原因引起安全事故的一切责任。承包人在发包人处施工期间发生安全事故导致的人身伤害财产损害等，由承包人自行处理并承担相关赔偿费用，由此影响发包人正常经营的，还应承担由此给发包人造成的经济损失。

2、承包人保证严格执行国家及工程所在地省、市、发包方现行的工程建设安全生产和文明施工的所有法规和条例，按规定组织施工，严格控制施工噪音和粉尘污染，承担整个施工现场的安全生产和文明施工责任。

3、合同期间，承包人员工出现偷盗、偷拿、错用发包人财物情形的，视为承包人违约，承包人应按偷盗、偷拿、错用财物价值的3倍向发包人支付违约金（不足5000元的，按5000元计）。符合盗窃且达到刑法立案标准数额的，承包人除承担前述责任外，发包人有权将盗窃人员移交公安机关处理。

4、承包人同意发包人按照合同约定及发包人相关管理规定，对承包人在履约过程中出现的违约行为（违反管理规定的行为）进行通报或考核。对于上述通报或考核，在双方结算时，发包人有权直接从未付款（包括但不限于结算款、保证金、履约金）中扣除，双方按照扣除之后的金额开具发票进行结算。

十一、工程质量保修

该工程在正常使用条件下质量保修期为贰年，保修期自工程竣工验收合格之日算起。所施工内容均在保修范围内。承包人在接到修理通知之日7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理或者保修后仍达不到质量标准的，发包人可委托有资质的第三方进行修理，维修费用由承包人承担。

若本合同约定的保修期，与规范性文件（包括但不限于法律法规、国家标准、地方标准和行业标准等）中规定的期限不一致的，择其较长者适用。

# 十二、补充条款

1、如前述条款约定与本补充条款不一致的，双方一致同意以本补充条款约定为准。

2、承包人的施工进度计划要服从发包人现场代表的工期要求，并服从发包人现场代表根据专业分包及设备安装需要的施工安排。

3、承包人应向发包人支付的违约金、赔偿金，发包人有权在合同履约保证金及应付未付款中扣除。违约金不足以弥补发包人损失的，发包人可继续向承包人追偿。

4、如果本工程非不可抗力因素而达不到发包人预期的工程进度、质量标准和安全控制要求，发包人有权采取任何措施直至解除承包合同更换承包人，以此来保证工程进度、工程质量和工程安全。

- 承包人交纳的合同履约保证金在承包范围内的工程竣工验收合格后，由承包人提交退还申请，经发包人核实并扣除应扣款项后将剩余合同履约保证金在30个工作日内无息返还给承包人。

- 承包人承诺的项目管理机构如需变动，必须征得发包人的同意。否则视为违约，发包人有权更换承包人。

- 施工机械设备必须保证满足合同工期和质量的要求，且不少于投标文件中列明的机械设备数量。

- 在按图纸设计要求施工的同时要满足双汇新建、技改工程建设标准。

- 施工中打洞破地坪的情况：在施工过程中，由于施工单位自身过失原因造成的打洞破地坪及影响相关成品保护的，发包人将要求责任单位限时无偿修复，而且不能由此影响其他专业单位的正常施工，不能对主体结构质量、安全、防水、成品保护等造成损害，否则，发包人有相应处罚权。因设计变更或发包人安排需要打洞破地坪的，单个洞口面积在0.1㎡（含0.1㎡）以内的，由相应专业施工单位实施，墙、板上必须采用水钻、过墙钻处理，不允许直接采用剔凿等大面积破坏墙面或结构的措施，管线洞口有保温要求的留足保温间距，并按实际工程量办理现场签证，在成品墙、板上施工的要做好成品保护，谁施工产生的垃圾和成品破坏或污染谁负责处理；单个洞口面积超过0.1㎡的，由土建施工单位实施，确保洞口尺寸、位置、形状等参数按相关技术要求准确，洞口大小影响结构安全时做相应处理，并按实际工程量办理现场签证。

- 成品保护：

瓷片地砖保护：安装、吊顶板焊接、动火、土建、保温防腐及涂料施工，或挪动设备、物品有可能破坏墙面、地面的，必须施工同时做好防护措施。

防水、防腐防护：已防水处理的房间、屋面、水池等和已防腐处理的水箱、池子等施工时不允许出现焊烧、尖物、重物碾压、扎破、撞破、热水烫坏等破坏防水现象发生，必须施工同时做好防护措施。

保温防护：对已打压试漏完成交接的管线保温出现渗漏返工费用由管线施工单位承担，未交接提前保温施工的由保温单位承担。不允许对已施工完毕设备和管线保温践踏，特别易变型的蒸汽管道保温，谁破坏谁负责赔偿修复。

吊顶板防护：土建、安装等各专业材料堆放在吊顶板上不得超过吊顶的单位载荷，避免造成损坏吊顶刚性及承载力；动火作业时，必须配备充分消防器材，动火下方的吊顶板处须防火防热隔离，以免温度过高，吊顶板内部发生变化、收缩、起泡，表面彩板灼伤；吊顶上涂漆时，不得滴落到吊顶板上，如有须及时处理或处置。

管线防护：地下已施工完毕的管线施工方做好标示，土方施工方施工前和管线施工方、发包人或监理方做好交底，否则过失造成破坏的负担赔偿责任；管线施工方未作标识，也未做交底或交底不准确造成破坏的由管线施工方负责。地上部分施工完毕谁破坏谁负责赔偿修复。管道安装前提前刷漆的，因安装磕碰、安装时间长产生锈蚀的，施工单位必须及时修复，否则不予计取费用。法兰必须与管道和焊口一同防腐处理。阀门安装过程中防腐层破坏的必须补漆修复。

设备、设施保护：对入场或施工完毕的设备设施如机器设备、管线、墙面、地面等未交工前施工单位有保护义务，对接收、拆除前、验收交工前的设备设施状态进行多角度拍照取证，并履行书面交接手续，尤其对拆除设备的接口配件和仪器仪表的原始现状、电器电缆接线端子标识是否到位、设备外观外形是否完好进行确认。安装以外其它任何单位在其上面或附近施工时、移动提吊施工材料时做好防护，不允许出现破坏、污损设备的情况，否则承担无偿修复责任。

对以上责任方无能力修复时，责任方可委托被破坏方或设备厂家修复，但要承担相关费用，同时发包人对其情况、性质另有相应处罚权。

- 确保施工现场整洁、卫生、安全、文明、环保，服从发包人现场管理。不准随地大小便，在吊顶上施工时，所有施工人员必须携带便携式大小便器（带所属公司标示及编号，以备检查），否则发现一次违约处以100～1000元违约金，没有配备携带的，严禁在吊顶上操作施工。负责施工完毕后施工现场的卫生清理、废料、剩余材料的退场，不准滞留在施工现场或工厂内，做到日清日结，工尽场清。

- 垃圾的清运：在施工期间，哪个专业工程施工单位形成的建筑垃圾、生活垃圾、剩余材料由哪个单位负责清运至现场指定的堆放地点；清出的发包人完好剩余材料、配件等工程物资不准乱放在垃圾或废料堆上，否则，发包人有相应的处罚权。土建单位负责运至场外市政指定地点。

- 对以上承接项目较小或仅安装单一专业现场无其它专业配合的或后期投产其它专业已退场的，需安装承包单位自己对安装中必需打洞、破地平、堵洞等相关专业施工的，可签证并取证按相关专业定额套算。

- 对承包人收取总承包管理费后履行总承包义务的约定：项目有总承包人时，承包人无正当理由不能为其他专业分包单位提供有效配合或配合不及时，由此影响专业分包单位正常施工的责任由承包人承担，发包人根据实际情况每发生一次，对承包人要求支付1000 元的违约金，承包人在为专业分包单位提供配合时，严禁利用工作之便对专业分包单位吃、拿、卡、要，一经核实，发包人对承包人要求支付涉及金额10 倍的违约金。

项目无总承包人时各专业分包单位需互相配合，不得影响其他专业分包单位的施工，如出现影响其他专业分包单位正常施工的情况，发包人根据实际情况每发生一次，对责任单位要求支付1000 元的违约金。

- 本项目施工现场来自施工相关各方的执法或干扰（地方政府、各职能部门、地方民众等）均由承包人进行协调并承担协调所发生的一切费用，发包人协助；有总承包单位时有义务协助解决。

- 承包人不应以项目报批报建手续不全、民扰、扰民、交通困难、现场及周边环境、政府和行业的检查及管理等原因为由，提出各种形式的工期延期和费用的索赔要求。

- 承包人应诚信经营，如实、及时、准确、完整的整理，出具决算资料，不得弄虚作假，如因决算资料与实际不符，在审计过程中提出，将对承包单位处以1000元-10000元的违约金，问题严重的，今后不得参与双汇项目的投标和施工。

- 施工组织及报价分析要充分考虑施工中与生产同时进行、安全、文明、环保及发包人管理要求等重要因素导致的降效影响。详见双汇发展《安全环保管理标准化》中《建设项目安全文明施工管理规定》、《危险作业安全管理制度》、《有限空间作业安全管理制度》，设备管理标准化的《双汇发展制冷管理标准化》等。

- 本合同为双方约定的主要条款，其他未尽事项可参照住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同》（GF—2017—0201）相关版本内容。

- 若本合同约定的保修期，与规范性文件（包括但不限于法律法规、国家标准、地方标准和行业标准等）中规定的期限不一致的，择其较长者适用。

# 21、其它未尽事宜：双方可以另行签订书面补充协议，补充协议与本合同有抵触的，以补充协议为准。

# 十三、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4、本合同取代发包人和承包人之间先前所有的商讨。除非发包人以书面形式确认，否则发包人和承包人之间的沟通不具有任何约束力。

5、双方一致承诺：本合同如对各类税费、临时设施费、检验试验费及工程相关费用明确约定了由发包人全部承担或者由承包人全部承担或者按照比例由双方分担的，任何一方均不得以签证方式计取，对前述情形，即使有发包人部分或者全部工作人员进行签字确认的签证，双方一致同意为无效签证。

本合同如对各类税费及工程相关费用有明确约定了由发包人全部承担或者由承包人全部承担或者按照比例由双方分担，但与合同约定采用的《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2016年)、《河南省市政工程预算定额》(2016年)或者固定清单报价中约定的承担方不一致的，双方一致同意按照合同约定执行。

十四、合同生效与终止

本合同所附附件、会议纪要是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同附件与本合同约定不一致的，以本合同附件约定的内容为准。双方就履行合同需要签订补充协议的，另行协商签订。

本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。本合同在双方有权代表签字并盖公章后生效，在结清工程款并履行完保修义务后自动终止。

以下空白，为本合同签署页。

此页无正文，为本合同签署页

发包人（公章）：                       承包人（公章）:

有权代表人（签字）：                   有权代表人（签字）：

电话：**                                 电话：**

开户银行：**                             开户银行：**

帐号：**                                 帐号：**

签订日期：

附件目录

附件1：异地项目维修与技改工程款结算方法约定

附件2：工程质量保修书

附件3：保密协议

附件4：双汇发展建设项目安全文明施工管理规定

附件5：反商业贿赂承诺书

附件6：双汇发展建设项目工程变更、签证管理规定

附件7：承包人营业执照

附件8：中标全费用清单综合单价及投标下浮比率报价

附件1

## 异地项目维修及技改工程款结算办法

1目的

为了规范双汇发展异地项目维修及技改工程款结算，便于维修项目的管理与控制，特制订本规范。

2范围

本规定适用于双汇发展及下属各异地项目公司、单位、部室。

3职责

基建中心会同设备中心、审计中心编制《异地项目维修及技改工程款结算办法》。

4内容

4.1定额计价方式

4.1.1本办法适用于年度厂区范围内的零星维修或技改，发包人对工程量大小不做承诺，且已将工程特点告知承包人。承包人在招标报价时已明确知晓工程特点。

4.1.1.1有清单价的，结算按实际完成的工程量乘以合同约定附件中相对应的中标综合单价进行结算；无清单招标价的，结算价=定额工程总价×（1- 合同约定下浮百分比）进行结算，定额统一采用河南省定额2016版及配套的费用文件。

4.1.1.2零星工程无法计量的，按零星用工、材料消耗量、机械台班等签证计算。各投标单位根据工程所在地人工价格水平自主报价。计量单位为工日，单价包含管理费、利润、五险一金、税金等全部费用。

4.1.1.3工程量统计单是结算的重要依据。签证需规范、准确无误，要把实际施工的工序和工艺做法，材料品类、规格，工程量计算式等记录清楚，隐蔽工程需附上照片和测量记录，没有验收统计的工程视为承包方自愿放弃，不再计入工程结算。

4.1.1.4部分材料例如铸铁井盖、管材、防水卷材等若为发包人（甲方）提供，工程量统计单上必须注明材料甲供，结算时不得计取材料费，否则发包人（甲方）有权扣除该部分工程的相关费用。

4.1.1.5包工包料工程税金按“营改增”后的一般计税方法计价，付款时提供增值税专用发票，竣工结算时税率按照国家税收政策调整办法计取，中标后，在履行合同期间，如遇国家税率调整则增值税同步调整。

4.1.1.6包工包辅料（主材甲供）税金按“营改增”后的简易计税方法计价，付款时提供增值税专用发票，竣工结算时税率按照国家税收政策调整办法计取，中标后，在履行合同期间，如遇国家税率调整则增值税同步调整。

4.2工程竣工结算资料要求

4.2.1工程完成后，发包人（现场项目负责人或项目公司派驻负责人）组织相关部门对已完工工程验收，不合格的工程继续维修，验收通过的，发包人形成工程竣工资料交接单提交至双汇发展基建中心审核后送审计中心审核。工程竣工结算资料交接单见附表1。

4.2.2发包人（现场项目负责人或项目公司派驻负责人）应对承包人提交的结算资料认真审核严格把关，对结算资料的准确性、及时性、完整性负责，确保结算资料与工程实际情况相符，对结算资料实行签字负责制。维修项目验收统计单见附表2。

4.2.3发包人（现场项目负责人或项目公司派驻负责人）要加强管理，签证及时，签证和资料同步，结算资料递交后在结算编制、审核、对算、审计过程中不得补签结算资料。

4.3材料价格的确认

材料价格以工程所在地市级主管部门发布的价格信息为准，价格信息未发布的，或严重偏离市场价格的材料以双方询价为准，询价确认的材料价格不再让利。材料询价需经发包人设备工程部、财务部与承包人代表共同询价，询价经销商家数不低于三家，询价后签署材料价格调查表。材料价格调查表见附表3，时效性按照《双汇发展工程物资供应管理规范》执行。

4.4春节施工结算办法参照发包人当年《春节期间维修项目人工费调整办法》执行。

4.6其他

4.6.1本约定作为《建设工程施工合同》的附件，如其内容与《建设工程施工合同》内容约定不一致的，以本工程款结算办法约定内容为准。

4.6.2结算资料由设备中心移交基建中心，主管副主任分配预算人员审核，经基建中心预算人员审核后，基建预算副主任、基建主任审核签字后返回设备中心。

4.7附件

附表1：工程竣工结算资料交接单

附件2：双汇发展土建维修项目维修统计单

附件3：双汇发展安装维修项目维修统计单

附表4：材料价格调查表

附件5：竣工验收交接单

附件6：工程竣工结算承诺书

附表1：

工程竣工结算资料交接单

| （**）工程竣工结算资料交接单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 资 料 名 称 | 份数 | 页数 | 备注 |
| 1 | 工程招标文件、招标答疑纪要及有关施工单位选择确定、相关单价确定文件 |  |  |  |
| 2 | 竣工结算资料（主管领导审核后签字）并提供电子版 |  |  |  |
| 2.1 | 施工合同及补充协议 |  |  |  |
| 2.2 | 工程竣工验收（报告）资料 |  |  |  |
| 2.3 | 工程量验收统计单 |  |  |  |
| 2.4 | 签字确认的可调价材料价格调查表 |  |  |  |
| 2.5 | 竣工结算书（主管领导审核后签字）并提供电子版 |  |  |  |
| 其他： |  |  |  |  |

附件2：

双汇发展安装维修项目维修统计单

SH- MS4-003-02

| 项目公司： 年 月 日 注：如实际实施时间和计划实施时间不一致，要在备注栏内说明原因。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修部位 | 维修开始时间 | 维修完工时间 | 施工工艺做法、工程量 | 乙供材 | 验收 人员 | 抽查 人员 | 备 注 |
| 施工单位负责人： 设备工程部主任： 主管副经理/项目经理： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：应由甲方提供的材料，实际由乙方提供的需列示。
附件3：

双汇发展土建维修项目维修统计单

SH- MS4-003-03

| 项目公司： 年 月 日 注：如实际实施时间和计划实施时间不一致，要在备注栏内说明原因。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维修 部位 | 维修开始时间 | 维修完工时间 | 施工工艺做法、工程量 | 甲供材 | 验收 人员 | 抽查 人员 | 备 注 |
| 施工单位负责人： 设备工程部主任： 主管副经理/项目经理： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：按合同约定，应由乙方提供的材料，实际由甲方提供的需列示。

附表4：材料价格调查表

编号：

| 材料价格调查表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 材料名称 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 调查过程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 规格 型号 | 单位 | 单价 | 预计使用量 | 质量等级 | 供应商 联系方式 | 备注（价格是否含安装和税费） |
| 建设单位意见： 施工单位意见： 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：竣工验收交接单

XX项目XX工程竣工验收交接单

| 施工单位 |  |  | 完工时间 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额 | 暂定总价 元 （大写： ） |  | 验收时间 |  | 年 月 日 |
| 验收内容： 一、 合同工期完成情况：按期完成 二 、合同中约定的主要技术要求完成情况： 按国家规定及甲方要求施工，主要技术指标符合合同约定。 三、 施工资料提交情况：合同、工程量各一份 |  |  |  |  |  |
| 验收意见： |  |  |  |  |  |
| 参加验收人员： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 项目公司： 年 月 日 |  | 基建中心： 年 月 日 |  | 施工单位： 年 月 日 |  |

附件6                   工程竣工结算承诺书

致：

我司承建的贵司       项目        工程已竣工验收，根据合同约定，现进行工程竣工结算报审，我司郑重承诺如下：

1、我司对报审的工程竣工结算资料的真实性、完整性及合法性负全部责任。

2、若我司报审的工程竣工结算资料有遗漏的，属于增加费用的我司不再要求增加费用，属于减少费用的，以贵司审定价为准。

3、我司报审的工程竣工结算造价不存在虚报现象，若审减额超过报审价的10%时，我司愿意按照工程结算审查考核要求支付或从工程款中扣除考核金额。

特此承诺！

施工单位（单位公章）

项目经理/负责人签章:

年     月     日

备注：本承诺书随同结算资料一并提供。

## 附件2

## 工程质量保修书

发包人（全称）：XX公司

承包人（全称）：XX公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就XX项目XX工程 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容：

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                            无                                         。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为 2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：    无                。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：         无        。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

以下无正文

发包人(公章)：             承包人(公章)：          

地  址：           地  址： 

有权代表人(签字)：           有权代表人(签字)：



电  话：         电  话：

传  真：         传  真：  

开户银行：         开户银行：

账  号：             账  号：

邮政编码：           邮政编码：

附件3

保密协议

发包人（全称）：XX公司

住          所：

承包人（全称）：XX公司

住         所 ：

合同签订地 ：

鉴于双方正在进行XX改造项目XX工程施工业务项目，双方就该项目的实施以及合作过程中，发包人将向承包人提供有关保密信息，且该保密信息属发包人合法所有，因此双方签订本协议，以规范双方在该项目中对商业秘密保护的权利和义务。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、诚实、信用的原则，签订本保密协议，以资共同遵守。

一、保密信息的定义

双方在XX改造项目XX工程的招、投标、合同洽商签订、施工、验收、结算及保修期内全部合作过程中，承包人从发包人（或其母公司、子公司、分公司及其关联公司）获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、营销、生产工艺、技术、运营数据或其他性质的资料，包括但不限于发包人提供的施工图纸、往来文件、技术标准、技术数据、生产工艺、系统配置等无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性，以上信息由发包人独自享有，能为发包人带来一定经济效益和市场需求，在一定时期内不为发包人竞争对手（含潜在的竞争对手）所掌握的商业秘密。

二、保密义务

1、承包人从发包人处取得的相关保密信息只能用于该工程项目的实施，在保密期限内不得在任何场合自行或允许第三方以任何形式使用该保密信息，包括但不限于通过反向工程使用保密信息。

2、承包人承诺按本协议约定履行保密义务，保证以至少等同于保护其自有机密的谨慎程度对发包人所提供的保密信息予以妥善保管、保存与保护，不得以任何理由和方式泄露该保密信息。

3、承包人保证保密信息仅可在从事该项目管理的负责人和技术人员范围内知悉，并保证与能接触该商业秘密的员工、代理等签订一份保密协议，此协议关于保密信息的保密义务等实质内容应与本协议一致。

4、如果承包人被要求向政府部门、法院或其他有权部门提供该项目建设的有关保密信息时，承包人应在24小时内向发包人通报，以便发包人以保密为抗辩理由或取得保护措施。

5、一旦发包人发出书面通知，承包人应在72小时内归还、销毁或删除所有与该项目相关的保密信息，包括所有的原件、复印件、扫描件、影印件等。

三、保密期限

本协议自双方有权代表签字并盖章之日起生效。保密期限自生效之日起至工程验收合格之日后满五年。保密期限内，双方应严格履行保密义务。

四、违约责任

承包人承认该项目的保密信息对于发包人的商业经营是重要的，并且是由发包人以一定的成本开发出来的。承包人违反本协议约定的，应承担违约责任，并赔偿由此给发包人造成的损失。

五、其他

1、任何一方在任何时间任何期限里没有行使其本协议项下的权利，并不能解释为已经放弃了该权利。如果本协议的任何部分、条款或规定是不合法的或者是不可执行的，协议其他部分的有效性和可执行性仍不受影响。

2、未经双方事先书面达成一致意见，本协议不得以任何其他理由而更改。

3、本保密协议为施工承包合同的一部分。双方有权代表签字并盖章后生效。

发  包  人（公章）：                 承  包  人（公章）：

有权代表人（签字）：                 有权代表人（签字）：

签订日期：                          签订日期：

附件4

双汇发展建设项目安全文明施工管理规定

（一）目的

为加强施工过程中各单位、各专业、各工序之间的相互协调配合，特别是加强危险作业、交叉作业过程中的安全管理工作，杜绝违章施工、违章指挥、违章操作，有效地控制各类事故的发生，确保双汇发展建设项目优质、高效、安全、文明，如期竣工；保证双汇发展建设项目施工安全，特制订本管理规定。

（二）适用范围

本规定适用于双汇发展所有新建、扩建、技改、维修等施工项目。

（三）法规依据

《建设工程安全生产管理条例》

《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》

《建设工程施工现场消防安全技术规范》

## 一、建设项目安全文明施工管理职责

双汇发展各相关职能中心、项目公司、施工单位、监理单位应严格按照《建设工程安全生产管理条例》和双汇发展安全生产责任制相关要求落实相关安全责任。

一）安全环保中心职责

1、宣贯建设工程相关安全生产法律、法规和有关国家标准、行业标准，为集团公司安全生产决策提出意见和建议；

2、参与拟订建设项目施工相关安全管理制度；

3、督促各职能部室、项目公司落实相关管理职责；督促各项目公司对施工单位进行安全生产状况检查，开展安全生产风险管控，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，督促落实安全生产整改措施和重大危险源的安全管理措施；

4、参与施工建设安全环保事故的调查、处理工作，提出处理意见及整改建议。

二）基建中心职责

1、按照“管业务必须管安全”的原则，贯彻执行建设工程相关安全生产法律、法规和有关国家标准、行业标准，负责新建、改建、扩建建设项目整体施工安全；

2、负责检查、指导监理单位、施工单位落实相关管理职责，督促施工单位按照安全、环评、消防等设计评价要求进行建设施工，按照安全管理制度和危险作业操作规程作业，避免违章指挥、违章作业行为的发生；

3、管理所负责安装的特种设备安装告知、检测、注册等工作；

4、参与施工建设安全环保事故的调查、处理工作，并对违规施工方按照合同约定及管理要求进行通报和违约处罚。

三）采购中心职责

1、负责对供应商供应的材料、设备设施的质量进行调研，确保质量达标；

2、负责督促供应商按照安全管理制度和危险作业操作规程进行设备安装调试，避免违章指挥、违章作业行为的发生；

3、参与施工建设安全环保事故的调查、处理工作，并督促违约单位按照合同约定及管理要求及时缴纳违约金。

四）项目公司职责

各项目公司是施工现场安全管理的具体执行人，也是施工管理的第一责任人，必须严格落实《建设工程安全生产管理条例》中建设单位的安全职责和执行集团公司相关安全管理规定。

1、组织施工单位签订《外来施工（人员）安全协议》，对各施工单位进行相关安全管理要求的宣贯；

2、对施工单位的资质、安全管理人员证件及现场管控方案进行审核，督促施工单位安全管理人员持证上岗，落实现场管控方案；

3、对施工单位的特种设备资质证件和特殊工种人员证件进行审核把关，督促施工单位做到特种设备资质证件齐全、特殊工种人员持证上岗；

4、对施工单位和监理单位的履职和安全施工情况进行现场检查，发现违规行为进行制止和纠正，并按照管理要求对相关责任单位进行违约处罚；

5、参与施工建设安全环保事故的调查、处理工作，并对违规施工方按照合同约定及管理要求进行通报和违约处罚。

五）监理单位职责

1、必须严格执行《建设工程安全生产管理条例》中的监理单位职责：

1）工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；

2）工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告；

3）工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

2、遵守合同约定中监理单位的安全职责：

1）对设计院提供的施工图所含内容的工程监理，包括工程质量控制、进度控制、投资控制、安全管理、合同管理、信息管理、组织协调、竣工资料整理、竣工验收工作；

2）参与审查施工单位选择的分包单位、实验单位的资质；

3）审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案；

4）检查现场施工人员的特殊工种持证上岗情况；

5）监督施工合同的履行（安全管理约定），维护业主和施工单位的正当权益；

6）按时提交各种例会的会议纪要、监理月报、监理总结、质量评估报告；

7）其他合同约定要求。

六）施工单位职责

1、必须严格执行《建设工程安全生产管理条例》中施工单位的相关安全职责；

2、遵守合同约定和本管理规定中施工单位的相关安全职责，服从建设单位及监理单位的安全管理制度要求，做到安全文明施工。

## 二、管理规定具体内容

施工单位和监理单位在施工期间应严格遵守国家及项目所在地省、市、发包方有关防火、防盗、防爆和施工安全以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施，做到服从需方管理，现场整洁卫生，文明施工，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。为防患于未然，特制定以下管理要求：

一）施工前的准备要求

1、实施监理的项目，监理单位施工前的管理要求

监理单位应按照法规及合同要求对各施工单位进行监督管理，开始施工前应审查各施工单位安全技术措施的合规性和监督落实执行情况，检查施工单位人员的安全管理人员、特殊工种持证上岗情况等。未审核施工单位安全技术措施、安全管理人员和特种作业证件等相关证件，导致施工单位的安全管控措施不符合实际要求、应持证人员无证上岗的，对监理单位每次处罚500～1000元的违约金。

2、施工单位在进入施工现场前的管理要求

1）施工单位入驻施工现场前，必须签订外来施工安全协议，提供安全技术措施和专项施工方案、施工前安全培训记录。未签订外来施工安全协议的，禁止进入施工场地进行施工，未签订安全协议直接进场施工的，处罚2000元违约金，并停工整改，安全协议签订后方可施工；施工单位负责对施工人员进行三级安全教育，施工人员未经教育培训或者教育培训考核不合格直接上岗的，处罚200元/人的违约金，并对责任人停工培训，培训考核合格后方可上岗；

2）施工单位应当提供安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员任命的文件、相应等级的资质证书等，应当提供安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全生产规章制度和操作规程等。未能提供以上文件或证书，或安全管理机构、人员等发生变更未履行变更手续的，每次处罚1000～5000元违约金；

3）施工单位配备安全管理机构中，施工现场的项目负责人必须持证上岗（A证或B证），项目负责人在施工期间必须常驻施工现场，每月在施工现场的时间不能低于22天；持安全管理C证的专职安全管理人员必须每天对施工现场进行安全巡查；若施工单位安全管理人员不能达到以上要求的，发包方有权要求施工单位变更符合条件的安全管理人员，并处罚1000~5000元违约金；

4）施工单位要对所承担的建设工程制定定期和专项安全检查制度，专职安全管理人员必须对施工现场进行巡查，并按照要求落实定期和专项安全检查，提供安全检查记录。未建立安全检查制度的，处罚500～2000元的违约金；未检查、无记录或检查问题超期限未整改，处罚100～1000元的违约金。

本款规定的专职安全管理人员制度：新建、改建、扩建等施工项目涉及的施工单位应该配备专职安全管理人员，施工单位的专职安全管理人员应持证上岗，且有施工方单位的任命文件，安全管理人员应常驻施工现场；其他厂内零星维修、设备调试等涉及人员少、规模小的项目，根据合同约定配备经书面授权的兼职安全管理人员和现场安全管理负责人，遵守发包方的安全管理制度并服从发包方的安全管理。

5）施工单位应当提供施工现场消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。未能提供消防制度文件或未按要求配备消防设施、器材的，处罚100～1000元的违约金；

6）施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。未制定预案或未组织演练，未配备应急救援人员、救援器材或设备的，处罚100～1000元的违约金；

7）各施工单位每天开工前要召开安全会议，主要针对施工中查出的安全问题及其他相关安全要求，对施工人员进行传达教育；施工单位将召开安全会议照片发安全施工沟通微信群内，发包方和监理对施工单位安全会议内容进行现场验证。未按照相关要求传达的、或弄虚作假的，处罚500元违约金；

8）各施工单位（含整套设备供应商）必须对施工人员进行安全交底并留存记录，无措施、无交底或交底不合格的，发包方有权让施工单位停工整顿。情节严重者将处罚1000元～2000元的违约金；

9）各施工单位必须建立登高、动火、吊装、临时用电、有限空间等危险作业管理制度，实施危险作业时必须按照国家相关法律法规要求和双汇相关管理制度要求实施作业票审批制度；作业票审批由各施工单位和监理单位内部自主负责审批实施，若涉及其他厂内零星维修、设备调试等涉及人员少、规模小的无监理单位的项目，由发包单位协助施工单位办理作业票；发包方对施工单位的执行情况进行监督检查，未按照要求执行危险作业审批制度的，发包方有权要求施工单位停止施工并纠正违规行为，并根据情节轻重，处罚100～500元的违约金；对于不服从安全管理要求的单位和人员，发包方有权要求其退出施工场地，并视情况处罚200～1000元的违约金；

10）各施工单位应在开工前向发包方及监理工程师提供特种作业人员（电焊工、电工、起重工等）经相关监督管理部门下发的操作证书及身份证的复印件；发包方有权要求无特种作业操作证书的人员退出施工现场，并视情况对责任施工单位处罚500～1000元的违约金；特种设备及特种作业的施工设备、施工人员必须符合有关操作规程，并严格按照规程操作，否则发包方有权要求违规特种作业人员停止作业并退出施工场地，并视情况处罚100～500元的违约金；

11）各施工单位使用的特种设备必须符合国家相关规定、按照要求做好检验检测、并提供相应有效报告，操作期间严格按照设备操作规程进行操作，否则发包方有权要求违规特种设备停止作业并退出施工场地，并视情况处罚200～1000元的违约金；

12）各施工单位必须建立健全24小时值班制度。24小时内工地有人值班。所有值班人员要有明显的标志。各值班人员必须对施工安全负责。值班人员各单位必须有完善的交接班制度和值班制度，值班人员不得擅离职守，发现缺岗、离岗，处罚违约金100～500元；

本款规定的值班制度：新建、改建、扩建等施工项目涉及的施工单位应该建立值班制度；其他厂内零星维修、设备调试等涉及人员少、规模小的项目，根据合同约定可不建立值班制度，但应对存在危险的维修部位、区域进行安全防护并告知发包方相关人员，防止发生安全事故。

13）扩建、技改、维修工程施工人员的施工活动范围仅限于各自的施工范围内，施工单位在施工期间严格管理好所属施工人员，对各自的施工人员进行安全、消防教育，不得在非本单位施工区域的其他区域内随意走动，在施工区域和生产区域内不能抽烟、饮酒、打架、赌博，文明施工，保证施工期间清洁卫生，也不能饮酒后进场施工作业。否则，处罚违约金1000～5000元。

3、施工单位的环境保护要求

各施工单位应当建立环境管控措施，遵守有关环境保护的法律、法规的规定，在施工现场采取相应的措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。施工工地应落实环保管理的“六个百分之百”，减少扬尘污染对大气环境的影响：

1）施工工地周边100%围挡；

2）物料堆放100%覆盖；

3）出入车辆100%冲洗；

4）施工现场地面100%硬化；

5）拆迁工地100%湿法作业；

6）渣土车辆100%密闭运输。

未落实以上要求，每次对施工单位处罚500元违约金。施工现场路面泥土多未及时清理，处罚违约金500元/次。被政府部门检查下发限期整改或处罚单，罚款由施工单位承担，并对施工单位处罚1000～10000元违约金。

4、施工单位临建房消防管理要求

依据《建设工程施工现场消防安全技术规范》要求，各施工单位在工地现场搭建临时办公、住宿等临建房时，应当遵守以下防火设计要求：

1）临时宿舍、办公用房防火设计应符合下列规定：

a.建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为A级；

b.建筑层数不应超过3层，每层建筑面积不应大于300m²；

c.层数为3层或每层建筑面积大于200m²时，应设置至少2部疏散楼梯，房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m；

d.单面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于1.0m；双面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于1.5m；

e.疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度；

f.宿舍房间的建筑面积不应大于30m²,其他房间的建筑面积不宜大于100m²；

g.房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于15m，房门的净宽度不应小于0.8m；房间建筑面积超过50m²时，房门的净宽度不应小于1.2m；

h.隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面。

2）施工现场使用的临时性发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的防火设计应符合下列规定：

a.建筑构件的燃烧性能等级应为A级；

b.层数应为1层，建筑面积不应大于200m²；

c.可燃材料库房单个房间的建筑面积不应超过30m²,易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过20m²；

d.房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于10m，房门的净宽度不应小于0.8m。

3）其他防火设计应符合下列规定：

a.宿舍、办公用房不应与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造；

b.会议室、文化娱乐室等人员密集的房间应设置在临时用房的第一层，其疏散门应向疏散方向开启。

对于不符合以上防火要求的临建房，发包方有权要求施工单位停止使用并限期整改，并处罚500～2000元的违约金；对于拒不整改的责任单位，发包方有权要求其退出施工场地，并视情况处罚2000～10000元的违约金。

二）施工过程中的管控要求

1、监理单位施工过程中管理要求

监理单位应根据合同要求对施工单位安全措施落实情况进行现场检查、参与各施工单位安全会议并通报现场检查安全隐患问题、督促施工单位落实管控措施和及时消除安全隐患；监理单位未现场监管、未参与安全专题会（包含安全专题的项目综合会）或未进行安全检查并督促整改的，处罚1000元的违约金。监理单位人员现场监督期间，施工单位安全技术措施落实不到位未及时发现或未反馈督促整改的，处罚500元的违约金；若因监理单位对施工单位监督不到位导致发生恶劣影响事件或安全环保事故的，视情况对监理单位处罚1万～5万元的违约金。

2、施工单位施工过程中管理要求

1）施工现场严禁闲杂人员进出；严禁任何人员携带火种（必须的施工器具除外）进出施工现场。否则，发包方有权下令停工整顿，并视情况处罚责任方500～1000元的违约金；

2）进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业必须使用安全带，安全网必须按规定挂设，每发现一人次不戴安全帽、不系安全带的或安全帽安全带佩戴使用不符合要求的，根据情节轻重，处罚100～500元的违约金；每发现一处不按照规定挂设安全网的，处罚1000元的违约金。高空作业必须办理登高作业许可证等相关手续，登高作业手续不全、安全防护措施落实不到位的，根据情节轻重，处罚500～1000元的违约金；

3）施工单位应在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、四口五临边旁（四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口，五临边：没有装栏杆的阳台周边、没有外架防护的层面周边、框架工程楼层周边、上下跑道及斜道的两侧边、卸料平台的侧边）、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。否则，每发现一处，视其情节轻重，处罚100～1000元的违约金；

4）对于有危险性的作业部位或安全要求严格的部位，施工单位必须有明显的警示标识和防护设施，标识要设在醒目位置，不得擅自拆除、挪动。否则，后果由施工单位自负，并处罚500～5000元的违约金。

5）施工安全用电应遵守以下规定：

a.施工现场临时用电必须按施工组织设计，实行三级配电二级保护，必须使用合格的漏电保护器；

b.施工、照明、生活用电，严禁乱拉、乱接，电线电缆接头必须绝缘良好、牢固，线径、线材选型符合安全要求；

c.严禁使用破损电线、麻皮线，禁止出现电源线裸露带电、毛刺过长、烧焦熟化、绝缘破损等人员触电风险隐患；

d.穿堂及走道内的临时用电，必须架空敷设，固定牢固，需要在地面铺设时应采用可靠的安全防护措施。房间内临时搭接用电必须有活动架空架。所有临时配电柜箱必须架空设置在通风干燥处，且箱体完整。漏电保护器、空气开关必须无损、有效；禁止使用无盖闸刀；

e.电焊机、焊把线、接地线必须完好无损，不允许借搭地线；

f.所有施工用电器、设备在施工结束后，要及时切断电源。

若出现违反以上安全用电管理要求的行为，发包方视情况每次处罚100～500元的违约金。

6）施工现场设置吸烟专区，吸烟区域设施必须使用符合国标的防火材料设置，配置消防器材（干粉灭火器、水桶），并定期打扫内部卫生，除此区域外的施工现场严禁抽烟，一经发现，将视情节严重程度处罚500~1000元的违约金；

7）为消除火灾隐患，所有在易燃、易爆物品区、易损毁成品半成品及设备区域实施的电焊、气焊、切割等带火作业的，必须提前向发包方以及监理告知，制定相应安全施工方案，经发包方及监理确认且安全防护措施齐全后，方可进入施工场地。在施工过程中，设置有效的完备的措施避免造成相关专业破坏或引起火灾事故，必须携带灭火毯等器具有效遮挡密封焊渣、熔滴飞溅或落入，特别吊顶上、保温管道上、防水上、树脂地坪上、设备上、干燥草坪上等，现场配有完好的干粉灭火器，在安全监督人员的监护下施工。否则每发现一次将处罚3000元的违约金；

8）施工单位施工期间做好成品保护，确保不损坏需方及其它供方设备、设施等成品，损坏赔偿。如果在施工期间影响发包方的正常生产，造成损失的，发包方有权要求施工单位赔偿一切经济损失，并处罚1000～10000元的违约金；

9）确保施工现场整洁、卫生、安全、文明，服从需方现场管理。不准随地大小便，在吊顶上等不易上下进出的区域施工时，所有施工人员必须根据施工安排地点分班分组携带便携式大小便器（必须标示所属公司及编号，并记录进出领用情况，以备检查），没有配备携带的或携带遗弃的，发现一次违约处以100～1000元违约金，并停工整改方可继续施工。负责施工完毕后施工现场卫生清理必须、废料、剩余材料的退场，不准滞留在工厂内，未按发包方规定进行清理的，处罚1000～10000元；

10）加强保温工程的施工管理(包括聚氨酯现场发泡、地坪及屋面挤塑板、聚氨酯夹芯板保温施工)保温施工过程中的安全问题至关重要，为了确保工程顺利竣工，杜绝安全事故的发生，现明确保温施工安全责任，保温施工单位为第一责任人，总承包单位协调保温施工单位及各分包单位做好安全工作，为第二责任人，发包方及监理单位负责施工现场的安全监督检查。现对保温工程施工做如下规定：

a.各保温施工单位应设置巡视专职安全员，佩戴明显的安全员上岗标志，每班不少于二人，24小时轮流值班，专职安全员在值班期间不得擅自离岗，否则每发现一人次离岗处罚5000元的违约金；本款规定的巡视专职安全员制度主要指大型保温施工现场的施工单位。

b.由各保温施工单位在各自施工现场必须设置明显的警告、防火宣传牌，每处存放原料处至少放置4个4kg有效的手提式干粉灭火器，注满水的50kg水桶3个；室内墙体地面建筑保温施工现场室内单个保温冷间建筑面积在100㎡以内且一个作业点的至少放置2个4kg有效的手提式干粉灭火器，注满水的20kg水桶2个，每增加100㎡或一个作业点的增加同规格灭火器1个、水桶1个；管线保温、室外保温施工每个作业点的至少放置2个4kg有效的手提式干粉灭火器，注满水的20kg水桶2个；室外屋面难燃保温施工未覆盖不燃材料前每500㎡设同规格灭火器2个、水桶2个，每增加500㎡增加同规格灭火器1个、水桶1个；屋面防水施工每个作业点的至少放置2个4kg有效的手提式干粉灭火器；否则每少一个处罚3000元的违约金；

c.在保温施工开始前施工单位应对保温施工现场进行封闭，只设保温施工人员进出的出入口一个，出入口应设2人专职看管，24小时轮流值班，严禁闲杂人员进出，非保温施工人员如需进入，必须经过发包方和保温施工单位的同意，并经专职看管入口人员检查后方可进入。否则每进一人对该施工人员所属单位处罚3000元违约金，同时给予保温施工单位3000元的违约金处理；保温施工人员必须挂牌上岗，否则将不允许进入施工现场；

d.保温施工现场内的室内禁止使用碘钨灯，必须使用防爆灯，所有灯具必须远离易燃品，距离不得小于1米，否则每发现一处将处罚责任单位3000元的违约金；

e.保温喷涂前的氰凝涂刷（喷涂），对于整个保温工程具有重要意义。氰凝极富毒性，又易燃易爆。氰凝涂刷（喷涂）施工时现场及附近区域严禁有明火施工作业，现场必须保证通风良好，严防氰凝挥发后聚集、爆燃。施工人员必须配备防毒面具。氰凝的储存必须严格按照易燃、易爆危险品储存的有关规定，严格管理。施工现场严禁储存氰凝。在涂刷氰凝区域放置抽风防爆轴流风机两台，送新风防爆风机两台，在喷涂区域放置抽风防爆轴流风机两台，在施工时要求正常运行，否则每缺一台或每一台不运行，将处罚5000元的违约金处理。

11）在保温工程施工过程中，要注意以下几点：

a.控制反应温度：聚氨酯成型过程中放热极高，内部温度可达到200℃,易造成中心燃烧。因此在喷涂过程中应分层逐次喷涂，每次喷涂在25～38mm，最多不得超过50mm。每次告一段落后，必须专人进行检查，防止因反应温度过高引起基层炭化、燃烧；

b.在更换新原料时要进行小批量的试验。施工现场不得大量储存原材料；原料贮存仓库应符合防火要求，并且具有良好的通风、适宜的存量和安全的环境，符合国家有关危险品存放的有关规定；

c.严格配方：配比不当，容易发热，如多加了活性催化剂，或聚醚（酯）用量不足，或搅拌不均，都会导致温度急剧升高。所以一定要严格配方，防止比例失调；

d.保温施工现场30米内严禁使用明火、电焊、电热器等，如需要应按照本制度办理相关手续，否则每发现一次将处罚10000元的违约金处理；

e.保温施工单位在保温施工开始前必须制定出施工现场防火对策及措施，否则不允许施工；

f.每天工作时，要做到残渣、废料（特别是保温板吊顶上）随掉随清，特别下班时不允许现场留有废料、残渣。否则将处罚5000元的违约金处理。

12）挤塑板夹芯板、聚氨酯夹芯板、树脂类地坪施工参照上面第（10）条中的总则、②、③、④以及第（11）条执行。；

13）各施工单位使用氧气瓶、乙炔瓶等危化品气瓶，应严格按照气瓶相关管理规定进行管理和使用；必须使用合规的气瓶，保持气瓶安全附件完好，采取防倾倒、防泄漏、分区存放等管控措施，使用过程中保持安全距离，否则每次处罚100～500元的违约金；

14）各施工单位和设备供应方在施工和设备安装调试期间，应严格按照合同约定和本管理规范中的条款进行安全施工，存在以下行为和情况的，视为违约，发包方有权根据违约后果严重程度要求相关责任单位支付违约金，违约金按合同或订单违约部分总额的0.5%～30%（每次不少于1000元）计，发包方要求继续履行的，施工方（或供应方）还应继续履行。双方另有约定的除外；

a.提供虚假证件、资质或检验结果的；

b.擅自改变产品规格、型号或品牌、质量、技术参数等的；

c.怠于履行售后服务承诺或技术服务承诺的；

d.因设备质量问题引起发包方延期生产、停产、伤亡事故、财产损失等；

e.其他违反合同约定或给发包方造成损失或不良影响的行为。

15）发包方人员在扩建、技改、维修工程进行检查发现违规问题对施工单位或监理单位进行通报处罚时，施工单位或监理单位人员如有对发包方人员进行恐吓、威胁、驱赶、辱骂、殴打等行为的，将视情况对相关责任单位处罚500～2000元的违约金，造成人员伤害的由责任单位支付相关医疗费用及误工费，造成严重后果的承担法律责任；

16）以上管理规定中未尽事宜，各施工单位在准备、实施、收尾过程中，均应本着文明施工、安全施工的原则作业，对于同类问题被发包方反复反馈的典型问题要积极整改，若同类问题被反馈超三次仍重复出现的，每多反馈一次可处罚200～2000元违约金。

三）违章违规管理原则

对于以上管理要求，对施工单位应遵循以下管理原则：

1、施工单位及人员首次出现违反本规定行为且未引发恶劣影响和安全事故的，以批评教育为主，违约罚款为辅，施工单位要对全体施工人员进行安全培训，熟悉管理要求，防止同类问题重复出现；

2、施工单位若出现同类违规问题重复出现三次及以上的，发包单位有权要求施工单位缴纳违约金外，要对违规人员进行停工培训，经发包方验证培训合格并同意后方可返回施工现场；

3、施工单位逾期未缴纳违约金的，发包方有权对相关施工方进行加倍处罚；

4、施工单位若因违规行为引发恶劣影响或发生安全事故的，发包方有权要求施工单位进行停工整顿，并按照管理要求处罚相应违约金；经发包方验收合格并同意后方可恢复施工；

5、在施工过程中的其他安全隐患，施工单位应认真排查、整改、妥善解决，做到安全施工、文明施工。对于不按以上规定执行的单位，除违约金外，情节严重者将其清理出场，并终止合同。

## 三、事故处理规定

各施工方是施工现场安全管理的直接责任人，若因违反本规定的管理要求、措施不到位、监管不力造成一般安全事故，责任方除承担由此造成的所有责任和一切损失外，发包方还将视情况处罚责任方1000～10000元的违约金；若出现恶劣影响事件和人员伤亡，责任方除承担一切责任和损失外，发包方还将视情况处罚责任相关单位1万～20万的违约金，其他不可预见费用（如政府监督机构罚款、赔偿等）由责任单位承担。

基建中心、采购中心与施工单位和供应商在招标文件中以及签订合同时，必须将《双汇发展建设项目安全文明施工管理规定》作为合同附件进行告知，要求所有施工单位和供应商将《双汇发展建设项目安全文明施工管理规定》作为合同约定内容执行；由此引起的一切安全事故概由施工单位或设备供应商负责，所有违约金将以违约金通知单的形式通知责任单位，要求签字确认。

附件5

反商业贿赂承诺书

致：                 公司：

我方作为贵司的供应商/合作商/投标人，为构建公平、公开、公正、透明的商业环境，保证公平竞争，本着诚实信用、遵守社会公德、不损害双方及任何第三方利益的原则，依据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国民法典》《反不正当竞争法》等法律、法规的相关规定，特对双方的商业往来及合作过程作出如下承诺：

一、严格遵守法律、法规、规章及其他规范性文件，遵照贵司关于廉洁交往的管理制度，进行正当商业交往，不以任何不正当手段获取商业机会或商业利益，不损害贵司合法权益。

二、在业务往来过程中，我方及员工或代理人不向贵司员工或代理人（包括但不限于采购人员、研发人员、技术人员、质量管理检验人员、仓库管理人员、营销人员、招标人员、业务人员、谈判人员、财务人员等一切与双方业务相关的人员及其家属，以下统称“贵司相关人员”）行贿。以下行为视为商业贿赂：

1、假借各种名义以礼品、礼金、实物、消费卡及其他方式（包括但不限于支付现金、银行转账、微信红包或转账、支付宝转账、各类充值、赠与银行卡、购物卡、电子货币、娱乐场所会员卡、有价证券、演唱会门票、高端体检、子女夏令营、高档生活消费用品、工艺品、电子产品、娱乐消费、免费旅游（含家属同行）、报销费用、赌博中故意输钱等方式），直接或变相给予财物或其他利益贿赂贵司相关人员。

2、对贵司相关人员实施的其他一切有违公平交易的行为，包括但不限于以下情形：

（1）为贵司相关人员及亲戚朋友或其他特定关系的人支付、报销任何费用等行为（包括但不限于挂名缴社保、支付工资等）。

（2）为贵司相关人员安排健身、按摩、洗头、洗脚、娱乐、休闲、旅游等服务或活动。

（3）向贵司相关人员提供借款。

（4）为贵司相关人员婚丧嫁娶提供场地、车辆、设备、人力等服务，为其承担费用或提供礼品、礼金等行为。

（5）在逢年过节或业务合作关键节点，向贵司相关人员提供礼品、礼金。

（6）以业务会、招待会、订货展销会、新闻发布会等各种会议和礼仪、庆典、纪念、商务等各种活动及其他的形式或名义，向贵司相关人员赠送类似前述的礼金、礼品。

三、在业务往来过程中，我方及员工或代理人不会假借各种名义索要利益（包括但不限于索取现金、礼物、回扣、佣金、“红包”、小费、娱乐、礼金、礼卡等），或作出影响双方交易公平、透明的任何承诺、暗示。

四、如遇贵司相关人员向我方提出任何不正当要求时，我方承诺自觉予以抵制，并及时通过以下渠道向贵司反映或投诉，积极配合调查，提供相关证据给贵司，为贵司查实相关事实提供有利条件。我方明确已知悉下列投诉方式：

双汇稽查中心

电话：0395-2676101

电子邮箱：shjc@shuanghui.net

微信公众号：双汇稽查中心

信函：河南省漯河市牡丹江路288号双汇总部大厦27楼（邮编：462000）

五、我方无论主动或被动行贿，均属于违反本承诺书的行为，贵司有权单方终止与我方的业务及一切商业合作关系，冻结货款，并不予退还保证金（包括但不限于投标保证金、履约保证金等），同时我方自愿按双方本年度交易总额的30%或者双方上年度交易总额的20%（以较高者为准）为标准向贵司支付惩罚性违约金（不计金额、性质及情节），如惩罚性违约金金额低于50万元，按50万元计算。

六、如我方及员工或代理人为任何不正当之目的而贿赂贵司相关人员，情节严重涉嫌犯罪的，我方除自愿承担上述责任外，贵司有权移交司法机关处理。

七、本承诺经我方有权代表人签字或盖章后生效，效力持续至双方合作期间。

八、本承诺为我方真实意思表示，我方愿受其约束。

承诺人（公章）：

有权代表人：

日期：

## 附件6      双汇发展建设项目工程变更、签证管理规定

1总则

为加强建设工程现场管理，进一步规范建设工程变更、签证管理，严格控制工程成本，维护企业合法权益，特制定本规定。

2适用范围

本规定适用于双汇发展新建、技改、维修项目变更、签证管理。

3职责

基建中心负责编制《双汇发展建设项目工程变更、签证管理规定》，并组织实施。

4内容

4.1工程变更、签证的定义及范围

4.1.1工程变更、签证的定义

4.1.1.1工程变更签证是按照施工合同约定，由发、承包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。

4.1.1.2涉及单项金额10万元（含）以上的投资变动，不得采用工程签证，按照《双汇发展投资项目管理规定》变更程序审批，签订《补充协议》。

4.1.1.3工程签证累计超过10万元（含）以上的投资变动，按照《双汇发展投资项目管理规定》变更程序审批，不再签订《补充协议》。

4.1.2工程变更、签证的范围

由建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、监督单位等建设相关方（以下简称“相关方”）提出的下属行为的，均应办理工程签证。

4.1.2.1增加、减少或取消合同中工作，或追加额外的工作。

4.1.2.2改变合同中任何工作的质量标准或其他特性。

4.1.2.3改变图纸建筑做法、建设标准、空间布局、结构形式等内容的。

4.1.2.4改变原建设方案引起投资变化的，如改变产品结构、项目产能、工艺流程、设备配置、设备利旧（包含但不限于生产设备、蒸发冷、板换、阀门、管件）等。

4.1.2.5其他如政府部门履行监督检查验收（消防验收）提出整改等因素需增加投资的。

4.2工程变更、签证审核、审批流程

包含实施前工程变更审批，实施后工程签证审批两个阶段。

4.2.1实施前工程变更的管理

4.2.1.1工程变更（事前）的办理

项目工程师（主管）、方案人员根据相关方提出的书面联系函、工艺变更、会议纪要、国家标准、要求等相关工程变更理由，作为事前变更依据，7天内按照附表1《工程变更申请单（事前）》要求，线上办理事前变更申请。

备注：方案人员及设计院出具的设计变更，由方案人员负责发起变更审批流程。

4.2.1.2审批流程

| 上传资料要求 | 签证金额 | 审批流程 | 审批人 | 抄送 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程变更 申请单 （事前） | 预算金额≤1万元 | 1、项目人员→方案人员→预算人员 2、方案人员→预算人员 | 项目主管 副主任 | 投资中心主任/ 基建中心主任 |
|  | 1万元<预算金额≤5万元 | - 项目人员→主管副主任→方案人员→方案主管副主任→预算组人员→预算副主任 - 方案人员→方案主管副主任→项目主管副主任→预算组人员→预算副主任 | 基建中心 主任 |  |
|  | 5万元<预算金额＜10万元 | - 项目人员→主管副主任→方案人员→方案主管副主任→预算组人员→预算副主任→基建中心主任→投资中心主任 - 方案人员→方案主管副主任→项目主管副主任→预算组人员→预算副主任→基建中心主任→投资中心主任 | 投资建设 副总裁 |  |

4.2.1.3审核（批）要求

以上流程的相关审核人员应在3天内审核（批），流程审批通过后，由项目工程师（主管）按审批意见给相应的承包人发送《工程联系单》，并督促其组织施工。《工程联系单》内施工内容全部完成后，按实施后工程签证管理流程审批。

4.2.2实施后工程签证的管理

4.2.2.1在签证工程隐蔽前或施工完成前，发包人项目工程师（主管）须组织相关人员现场核实签证内容，包括但不限于工程签证原始数据记录、施工前后的影像资料等，并按照附件3《工程签证原始数据记录表》当场对签证数据进行书面签字确认。

4.2.2.2现场核实人员及要求

| 签证金额 | 现场核实人员 |
| --- | --- |
| 预算金额≤1万元 | 项目工程师/主管、项目公司、施工单位、监理单位（如有） |
| 1万元<预算金额≤5万元 |  |
| 5万元<预算金额＜10万元 |  |

4.2.2.3审批流程

| 上传资料要求 | 签证金额 | 审批流程 | 审批人 | 抄送 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ①工程签证申请单（事后）； ②工程签证原始数据记录； ③施工影像； ④工程量计算书； ⑤签证结算单等。 | 预算金额≤1万元 | 项目人员→方案组人员→预算组人员 | 主管副主任 | 投资中心主任/ 基建中心主任 |
|  | 1万元<预算金额≤5万元 | 项目人员→方案组人员→方案主管副主任→预算组人员→预算副主任 | 基建中心主任 |  |
|  | 5万元<预算金额＜10万元 | 项目人员→项目主管副主任→方案组人员→方案主管副主任→预算组人员→预算副主任→基建中心主任→投资中心主任 | 投资建设副总裁 |  |

注：1、项目有主管的，必须经主管审批。

2、项目人员对签证工程量真实性负责，预算人员对签证审核费用负责。

4.2.2.4办理签证的相关要求

承包人完成《工程联系单》中全部施工内容后，7天内向发包人项目工程师报送《工程签证单（事后）》（格式见附件4）及附件（包括双方签字的联系单、工程签证原始数据记录、施工影像资料及工程量计算书、签证结算单等），发包人项目工程师收到承包人签证资料审核无误后，在3天内将所有签证资料上传OA流程审批。

除预算组外，其他各相关审核人员应在3天内提交审核意见，预算组在14天内核算签证费用并上传签证结算单。

4.2.3工程签证资料管理

签证审批完成后（不含签证费用审核），由项目主管负责追踪相关人员按“OA审批流程意见”在《工程签证单（事后）》上签署审核意见并加盖公章，于每月25日前以项目为单位填写附件5《工程变更申请单（事前）》、《工程签证单（事后）》登记汇总表（无签证资料的必须填写附件6《本月无签证承诺书》），将签证资料整理成册后于当月发预算人员，（特殊情况，次月5日前发预算人员）。

预算人员对于项目工程签证出现数量多、金额异常情况进行分析，并反馈意见到上级领导及项目。

4.2.4工程签证的要求

4.2.4.1工程签证单的格式要求

4.2.4.1.1所有《工程签证单（事后）》须经甲方项目负责人、监理单位、施工单位等相关人员签字、盖章齐全，未经OA审批或签字盖章不齐全的，《工程签证单（事后）》视为无效。

4.2.4.1.2所有《工程签证单（事后）》原件一式四份，发包人、基建中心项目负责人、承包人、监理单位各一份，扫描件发基建中心预算组备案。

4.2.4.1.3《工程签证单（事后）》内容必须为电脑打印，审核意见要字迹清晰（必须签署审核意见），书写工整。

4.2.4.2签证单的内容要求

4.2.4.2.1内容完整、记录真实、说明详尽、文字表述无二意。

4.2.4.2.2能计算工程量的（须附图，图示尺寸须准确无误），不得签人工工日、机械台班，更不得签价；（金额大于1000元必须按工程量计算,不能签价格，金额小于1000元的且无法计量的,可以签工日、台班）

4.2.4.2.3计算过程符合工程量计算规则、工程量计算无差错。

4.2.4.2.4涉及材料消耗的，必须写清材料的品名、规格、厂家、品牌及市场价格。

4.2.4.2.5工程签证及其附件能够相互解释。

4.2.4.2.6施工中间过程的隐蔽签证要附有施工前后的影像资料（电子版），同时需写明签证提交日期、签证事实发生日期或完成日期。

4.2.4.3《工程签证单（事后）》的时间要求

4.2.4.3.1工程施工过程中，需要办理收集《工程签证单（事后）》过程见证资料的，承包人应在当天及时报请发包人项目工程师（主管）、项目公司人员、监理人员见证确认，并7日内收集整理完毕完善的《工程签证单（事后）》签证资料转项目工程师（主管），项目工程师（主管）收到承包人报送的《工程签证单（事后）》后，组织相关人员在3天内核实，项目工程师（主管）按签证核实权限与签证审核签字要求，及时上报。所有《工程签证单（事后）》不得事后补签。

4.2.4.3.2如有特殊情况（如影响环保、安全、生产应急等需立即现场决定无法书面联系确认的情况，要电话、飞书告知部门主管领导，及时补办审批程序），承包人补办 “超过7天补签的《工程签证单（事后）》”，应书面报告合理原因，在可实事求是补办《工程签证单（事后）》的前提下，还需由发包人工程主管报发包人基建中心主任签批同意后，方可按规定补办《工程签证单（事后）》；承包人补交“超过10天补签的《工程签证单（事后）》”，除上述程序外，还须报发包人投资建设副总裁签批同意，方可按规定补办《工程签证单（事后）》；否则，签证均不予认可。

4.2.4.3.3办理工程签证应“一事一单、一项一签、随做随签”，避免过期补签，严禁在办理工程结算时补签。

4.2.4.4不予签证的内容

4.2.4.4.1新建项目大型土石方测量按进场前测绘的网格图纸、厂区平面布置标高、建筑物出土回填情况，按照土方平衡在结算时计算，不允许签证；特殊情况需审批后执行。

4.2.4.4.2施工合同及公司规定的不予签证的内容。

4.2.5工程签证、变更资料归档应注意的事项

4.2.5.1签证实施过程中必须有监理工程师、项目负责人旁站监督，拍照 留存，并填写《工程签证原始数据记录》（详见附件3），作为后期工程量计算与工程款支付的依据。

4.2.5.2所有批准的签证、变更所涉及的有关申请、申报、批准等文件和批准的设计变更图纸，建设单位、监理单位、施工单位应妥善保存，作为项目检查、审计、结算和工程验收的依据。

4.2.5.3施工单位在填报签证、变更时，对设计变更的原因、理由要阐述清楚，并在申报时附变更前后影像资料，及相关试验资料（需要时），试验资料必须由监理单位认可。

4.2.5.4变更实施过程及完成后走签证审批流程时，需附变更完成前后体现实施过程影像资料，所有影像资料必须有周围明显参照物，特别隐蔽工程。

4.2.5.5 监理单位签署意见时，不允许采用“同意上报”、“请建设单位决定”等不负责任的词语，应对变更方案和增减工程量提出明确意见。监理工程师签字并加盖监理单位公章，否则不予办理。

4.2.5.6结构专业涉及结构安全造成梁板柱、基础、承重墙受力变化的变更；建筑专业的墙体移位、开挖、预留洞等影响梁板柱、基础、承重墙受力变化的变更；安装专业的各种管道布局、设备布置、开挖埋设影响梁板柱、基础、承重墙受力变化的变更以及其它专业有类似影响结构、基础安全的必须和设计院结构专业人员结合并经部门审批后才能实施。

4.2.6违规签证“对发包方管理人员”的处罚办法

若各环节责任人未能严格遵从、或刻意绕过、或主动违反上述流程指导操作，给公司造成不利影响及损失的，一经查实，将给予相关责任人扣分处理，包括，但不限于如下情形：

| 序号 | 事项 | 扣分规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对大于10万元的签证，以签证单形式进行书面签认的。 | 视情节轻重，对签证单签字人给予1-5分/次扣分。 |
| 2 | 大于10万元以上的签证，未及时签订合同补充协议的。 | 未及时办理补充协议的，对合约主管按0.5分/次扣分。 |
| 3 | 签证内容（包含签证事由、图示尺寸、工程量、施工方法、所使用的材料及设备相关技术参数、原始数据、影像资料等）明显与实际不符或签证数量严重偏离的。 | 由此造成的经济损失，给予现场核实人员扣分处理： 1、未造成损失的，给予1分/次扣分； 2、造成损失并可挽回的，视情节轻重，对现场核实人给予1-5分/次扣分； 3、不能挽回损失的，按照双汇员工手册中相关规定进行处理。 |
| 4 | 重复签证 | 由此造成的经济损失，给予现场核实人员扣分处理： 1、未造成损失的，给予1分/次扣分； 2、造成损失并可挽回的，视情节轻重，对现场核实人给予1-5分/次扣分； 3、不能挽回损失的，按照双汇员工手册中相关规定进行处理。 |
| 5 | 签证单意见与OA审批意见不一致及未通过线上OA审批直接办理纸质签证的。 | 视情节轻重，对签证单签字人给予1-3分/次的扣分。 |
| 6 | 无特殊情况，签证内容明显与合同条款相违背。 | 对签证发起人及审核人各给予1-3分/次扣分。 |
| 7 | 因发包人现场管理人员原因，补办签证。 | 对责任人给予1分/次扣分，若签证无法核实，由此造成的经济损失，给予责任人2-3分/次扣分。 |
| 8 | 当月未发生签证，但未与承包人签订本月《无签证承诺书》；当月发生的签证，未签订《工程签证单（事后）》登记汇总表。 | 对工程师/项目主管给予1-3分/次扣分；5分封顶。 |
| 9 | 未通知相关人员现场核实签证。 | 对工程师/项目主管给予1分/次扣分，5分封顶。 |
| 10 | 无特殊情况，接到现场核实通知后，不到现场核实或不安排人员现场核实签证。 | 对相关责任人给予1分/次扣分，5分封顶。 |
| 11 | 签证内容表述不清、缺少相关资料及相关审批流程，导致无法审核或无法办理预、结算。 | 对项目主管给予1分/次扣分，5分封顶。 |
| 12 | 未按时发起签证OA审批流程。 | 对项目工程师/项目主管给予1分/次扣分，5分封顶。 |
| 13 | 未按时完成签证审核，或属于工程签证范围内的变动，需要办理签证却不办理的。 | 对签证审核人给予0.5分/次扣分，5分封顶 |
| 14 | 其他与上述签证管理办法相违背的行为。 | 对相关责任人给予0.5-1分/次扣分，5分封顶。 |

注：以上扣分由基建中心主管副主任每月考核时执行。

4.2.7违规签证“对承包人”的处罚办法

| 序号 | 事项 | 处罚规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 属于本办法规定的“可签证范围”的，但申报的签证数额大于实际20%以上的。 |  |
| 1.1 | 签证内容（包含签证事由、图示尺寸、工程量、施工方法、所使用的材料及设备相关技术参数、原始数据等）明显与实际不符，签证申报的数额虚报20%及以上。 | 除扣除虚报金额外，再对施工方违约考核虚报金额的2倍，上不封顶。 |
| 2 | 属于本办法规定的“不予签证范围”的，却以签证形式上报的 |  |
| 2.1 | 属于图纸施工内容或设计变更范围的，但以签证方式申报的。 | 违规金额的50%进行违约考核，封顶5万。 |
| 2.2 | 若开挖基础为岩石，且岩石分类被多报一个等级及以上。（如实际为软岩，承包方签证注明为为坚硬岩） | 除扣除虚报金额外，再对施工方处罚虚报金额的2倍，上不封顶。 |

注：以上罚款直接在工程款中扣除。

4.2.8违规签证“对监理单位”的处罚办法

施工单位虚报工程量，监理把关不严的，考核监理单位100-300元。

4.2.9工程变更、签证文件编号

因合同类别较多，文件编号时，可按合同编号分别进行连续编写，要求一个事项的变更、签证编号必须保持一致。

举例：肉业高温分厂土建工程合同，合同编号：JJZX-2026-01

变更编号：JJZX-2026-01-土建变更-01

签证编号：JJZX-2026-01-土建签证-01

5附表

附表1：《工程变更申请单（事前）》

附表2：《工程联系单》

附表3：《工程签证原始数据记录》

附表4：《工程签证单（事后）》

附表5：《工程变更申请单（事前）》、《工程签证单（事后）》登记汇总表

附表6：《本月无签证承诺》
附表1：

| 工程变更申请单（事前） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 变更编号 |  |
| 提出单位 |  | □设计院 □施工单位 □项目公司 □基建中心 □事业部 □其他 |  |
| 变更原因 |  |  |  |
| 变更部位 |  |  |  |
| 变更专业 |  | □建筑 □结构 □电气 □给排水 □暖通 □设备安装 □其他 |  |
| 变更内容 |  |  |  |
| 预估费用 |  |  |  |

附表2：

工程联系单

| 工程名称 |  |  | 编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 致： |  |  |  |  |  |
| 抄送 |  |  |  |  |  |
| 事由： |  |  |  |  |  |
| 内容： |  |  |  |  |  |
| 建设单位（签章） 年 月 日 |  | 监理单位（签章） 年 月 日 |  | 施工单位（签章）： 年 月 日 |  |

附表3：

工程签证原始数据记录

| 工程名称： |  |  |  | 编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包人 |  | 发包人 |  |  |  |  |
| 负责人： |  | 项目工程师/主管： | 项目公司： |  | 监理工程师： |  |

附表4：

| 工程签证单（事后） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| 合同编号 |  | 签证编号 |  |  |  |
| 提出单位 |  | □设计院 □施工单位 □项目公司 □基建中心 □事业部 □其他 |  |  |  |
| 签证原因 |  |  |  |  |  |
| 签证部位 |  |  |  |  |  |
| 签证专业 |  | □建筑 □结构 □电气 □给排水 □暖通 □设备安装 □其他 |  |  |  |
| 签证工程量 |  |  |  |  |  |
| 工期影响 |  | □无影响 □延长 天 □缩短 天 |  |  |  |
| 预算金额（元） |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 监理单位 | 基建中心 |  | 项目公司 |

备注：①承包人签字必须齐全且必须加盖公章后方为有效，否则不予计量及付款；②此原件一式四份，承包人、发包人、监理、项目公司。

附表5：

《工程变更申请单（事前）》、《工程签证单（事后）》登记汇总表

（时间范围：从 年 月 日至 年 月 日）

| 合同编号 | 变更、签证编号 | 变更、签证名称 | 变更、签证内容简述 | 变更、签证预计增减金额（元） | 时间 | 施工单位 | 项目负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包人承诺如下： 本表为本工程从 年 月 日至 年 月 日的全部《工程变更申请单（事前）》、《工程签证单（事后）》资料，不存在再有此期间的其他《工程变更申请单（事前）》、《工程签证单（事后）》资料；并承诺所《工程变更申请单（事前）》、《工程签证单（事后）》汇总表的内容属实。 特此承诺！ 承包人或其授权代表人（签字）： 签字日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

项目名称：

发包人项目工程师（签字）：                发包人项目主管（签字）：

签字日期：                                签字日期：

附表6：

本月无签证承诺

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 承包人承诺（并签名）如下： 本工程从 年 月 日至 年 月 日除 签证外未产生其它签证，并承诺结算时不存在再有此期间的《工程签证单（事后）》资料。 特此承诺！ 承包人或其授权代表人（签字）： 日期： 年 月 日 |  |  |
| 承包人意见 |  | 发包人意见 |
| 承包人（公章）： 年 月 日 |  | 项目负责人： 年 月 日 |

注：如当月无签证，支付工程款时需以此作为附件之一。

附件7               承包人营业执照

附件8：     中标全费用清单综合单价及投标下浮比率报价